ГЛАВА

ГОРОДА ЛОБНЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021 № 1598

«Об утверждении и реализации Плана основных

мероприятий городского округа Лобня Московской области

в области гражданской обороны, предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2022 год»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2008 г. N 12740),

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий городского округа Лобня Московской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год (далее - План основных мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации городского округа Лобня, начальникам спасательных служб обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны городского округа Лобня, руководителям учреждений, предприятий и организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории городского округа Лобня:

2.1. Организовать разработку и реализацию мероприятий, предусмотренных Планом основных мероприятий.

2.2. Включить в Планы основных мероприятий организации, мероприятия, определенные Планом основных мероприятий городского округа Лобня (в части касающейся), а также – мероприятия с учетом специфики деятельности организаций.

2.3. До 01 февраля 2022 года представить для согласования планы в Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безопасности Администрации городского округа Лобня (далее - Отдел по делам ГО, ЧС и ТБ) и ежеквартально до 5-го числа месяца представлять информацию о выполнении пунктов Плана.

3. Отделу по делам ГО, ЧС и ТБ Администрации городского округа Лобня оказать организациям методическую помощь в планировании основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2022 год.

4. Управлению делами администрации городского округа Лобня опубликовать от пункта 116 раздел 4 Плана основных мероприятий «Мероприятия проводимые под руководством Главы городского округа Лобня Московской области» на официальном сайте Администрации городского округа Лобня в сети «Интернет».

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Лобня Е.В. Баришевский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению  Главы городского округа Лобня |
|  |  | от 29.12.2021 г. № 1598 |
|  |  |  |

ПЛАН

основных мероприятий городского округа Лобня Московской области

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации в части, касающейся Московской области | | | | |
|  | Участие в комплексных проверках готовности региональных и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений и региональных и муниципальных автоматизированных системах централизованного оповещения населения, локальных систем оповещения | 2 марта  5 октября | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее-МЧС России), центральные исполнительные органы государственной власти (далее-ЦИОГВ), Органы местного самоуправления Московской области (далее - ОМСУ) |  |
|  | Участие в подготовке и направление в Правительство Российской Федерации доклада о состоянии гражданской обороны | до 31 марта | МЧС России, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Участие в проверке готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2022 года | март | МЧС России, территориальные федеральные органы, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Участие в Всероссийских мероприятиях по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи: |  | МЧС России, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
| III Всероссийская электронная олимпиада по безопасности жизнедеятельности | март |
| Всероссийский и межрегиональный полевой лагерь с участием молодежи (межрегиональные соревнования «Школа безопасности», XV Всероссийские соревнования «Школа безопасности») | май-июнь  июль-август |
| Всероссийская акция «Мои безопасные каникулы» | июнь |
|  | Участие в уточнение Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации | до 1 апреля | МЧС России, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | апрель | МЧС России, территориальные федеральные органы, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Участие в тематических обучающих семинаров (вебинаров) по гражданской обороне с руководителями (работниками) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, федеральных органов исполнительной власти (г. Москва) | апрель  октябрь | МЧС России, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны | октябрь | МЧС России, ЦИОГВ МО,  ОМСУ |  |
|  | Участие в представлении предложений в План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год | до 1 ноября | МЧС России, ЦИОГВ МО |  |
|  | Участи в тренировках по определению готовности сетей связи к угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | ежеквартально | Минцифры России, МЧС России, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Участие в проверках готовности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления к осуществлению мероприятий гражданской обороны | в течение года | МЧС России, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Участие в смотр-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны и подведение итогов смотра-конкурса | в течение года | МЧС России, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Участие в смотр-конкурсах «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» и подведение итогов смотров-конкурсов | в течение года | МЧС России, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
| Раздел 2. Мероприятия, проводимые под руководством Главного управления МЧС России по Московской области | | | | |
|  | Корректировка Плана прикрытия федеральных автомобильных дорог Московской области | январь | Главное управление МЧС России по Московской области (далее - ГУ МЧС России по МО), ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Участие в подготовке и проведении Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности | январь-март | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Корректировка Плана взаимодействия сил и средств, предназначенных для поиска и спасения людей на водных бассейнах области | до 1 февраля | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Уточнение перечня учреждений (зданий, сооружений), предназначенных для развертывания пунктов временного размещения населения на территории Московской области | февраль-март | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Штабная тренировка по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров под руководством Главного управления МЧС России по г. Москве | февраль-март | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Организация и проведение смотр-конкурсов: |  | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
| Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайны ситуациям в муниципальных образованиях Московской области | февраль-март |
| Лучшая учебно-материальная база объекта экономики | февраль-март |
| Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Московской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Московской области | август-сентябрь |
| Лучшие курсы гражданской обороны муниципальных образований Московской области | май-июнь |
| Лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты в муниципальных образованиях Московской области | октябрь |
| Лучшее оснащение кабинета, класса по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Московской области | сентябрь-октябрь |
|  | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Московской области | до 1 марта | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Корректировка паспорта безопасности территорий Московской области | до 1 марта | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья на территории Московской области | март | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Организация и проведение проверок готовности органов управления, сил и средств функциональных подсистем и Московской областной системы предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению в пожароопасный сезон 2022 года | март | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Показное тактико-специальное учение с силами и средствами и органами управления функциональных подсистем и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тему: «Управление силами и средствами при ликвидации чрезвычайной ситуаций, вызванной весенним половодьем. Организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств в паводкоопасный период» | март-апрель | ГУ МЧС России по МО, территориальные федеральные органы, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Проведение смотр-конкурсов: |  | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
| Организация и проведение конкурса художественного творчества на противопожарную тематику | март-апрель |
| Организация и проведение КВН на противопожарную тематику среди воспитанников детских домов | апрель |
| Организация и проведение конкурса на лучшую Дружину Юных Пожарных Московской области | май |
| Самый пожаробезопасный детский оздоровительный лагерь | август |
| Организация и проведение конкурса «Безопасное лето» в летних оздоровительных лагерях | сентябрь |
| Организация и проведение конкурса «Таланты и поклонники» | ноябрь-декабрь |
|  | Проведение Всероссийских открытых уроков по «Основам безопасности жизнедеятельности» и «Безопасности жизнедеятельности» | март  апрель  сентябрь  октябрь | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Проведение учебно-методических сборов с должностными лицами уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС муниципальных образований Московской области, начальниками служб ГО и ЧС муниципальных образований Московской области | март  июнь  сентябрь  декабрь | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Подведение итогов с органами управления и силами функциональных подсистем и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам оперативного реагирования и антикризисного управления (в режиме видеоконференцсвязи) | март  июнь  сентябрь  декабрь | ГУ МЧС России по МО, территориальные федеральные органы, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках месячника пожарной безопасности | 1 – 30 апреля | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Надзорно-профилактическая операция «Ледовая переправа» | до 15 апреля | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Показное тактико-специальное учение с силами и средствами и органами управления функциональных подсистем и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов взаимодействия и слаженности при тушении природных пожаров, защите населённых пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от природных чрезвычайных ситуаций при прохождении пожароопасного сезона 2022 года | апрель | ГУ МЧС России по МО, территориальные федеральные органы, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Участие в организации проведении сезонных проверок источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на объектах экономики муниципальных образований Московской области | апрель-май  сентябрь-октябрь | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Проведение Дней пожарной безопасности в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в летних и зимних оздоровительных лагерях | апрель  сентябрь | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Штабная тренировка по отработке вопросов ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на железнодорожном транспорте под руководством Главного управления МЧС России по г. Москве | май | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Штабная тренировка по отработке вопросов ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на автомобильном транспорте под руководством Главного управления МЧС России по г. Москве | июнь | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Проведение месячника безопасности на водных объектах Московской области | июнь | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Надзорно-профилактическая операция «Пляж-2022» на водных объектах Московской области | июнь-август | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Соревнования по пожарно-спасательному спорту на кубок Губернатора Московской области (г. Подольск) | июль-август | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Проведение месячника пожарной безопасности в образовательных учреждениях | 20 августа –  20 сентября | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Командно-штабное учение по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с ликвидацией последствий прохождения комплекса опасных (неблагоприятных) метеорологических явлений и нарушений в работе объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также чрезвычайных ситуаций, характерных для субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа под руководством Главного управления МЧС России по г. Москве | август-сентябрь | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Соревнование нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | август -сентябрь | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Командно-штабное учение с силами и средствами Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тему: «Предупреждение и ликвидация чрезвычайно ситуации, связанной с нарушением электроснабжения населенных пунктов, потенциально-опасных и социально-значимых объектов. Проведение аварийно-восстановительных работ, в случае возникновения различного рода аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства» | сентябрь-октябрь | ГУ МЧС России по МО, территориальные федеральные органы, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Проведение конкурса: «Лучшая единая дежурная диспетчерская служба муниципальных образований Московской области» | октябрь | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне | октябрь-ноябрь | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Командно-штабное учение (штабная тренировка) по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, характерных для субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа под руководством Главного управления МЧС России по г. Москве | ноябрь | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Контроль разработки и корректировки органами местного самоуправления Московской области Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем на территории муниципального образования в 2023 году | до 20 декабря | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Проведение торжественных собраний и праздничных концертов, посвященных Дню Спасателя | 22-26 декабря | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Корректировка Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Московской области в паводкоопасном периоде на 2023 год | до 25 декабря | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Разработка Плана основных мероприятий Московской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год | до 30 декабря | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Проведение сбора по согласованию у центральных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Московской области Планов основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год | декабрь | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Сбор по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2022 году и постановке задач на 2023 год | декабрь | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Организация контроля за проведением регулярных проверок готовности пунктов временного размещения | Ежеквар-тально | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Проведение областной тренировки по эвакуации в случае возможного (условного) пожара на объектах с массовым пребыванием людей (детей) | Ежеквар-тально | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Проведение тестирования учащихся образовательных учреждений муниципальных образований Московской области по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | Ежеквар-тально | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Тренировка с органами повседневного управления муниципальных образований Московской области | ежедневно | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Подведение итогов деятельности с органами повседневного управления муниципальных образований Московской области за сутки (в режиме видеоконференцсвязи) | ежедневно | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Проведение итогов с органами местного самоуправления по вопросам оперативного реагирования, антикризисного управления и ежедневных тренировок (в режиме видеоконференцсвязи) | ежемесячно | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Контроль за реализацией и достижением целевых показателей муниципальных программ по вопросам гражданской обороны, защиты населения, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | постоянно | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Комплексная тренировка с оперативным штабом ликвидации чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по Московской области, оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов, органами местного самоуправления и едиными дежурными диспетчерскими службами муниципальных образований Московской области | по средам  (в соответствии с методически указаниями на 2022 год) | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Осуществление контроля за развитием и совершенствованием единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований Московской области | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Корректировка Плана первоочередного жизнеобеспечения населения Московской области | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Участие в заседании комиссии по обеспечению устойчивого функционирования организаций, расположенных на территории Московской области, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Организация контроля за учетом перечня пунктов временного размещения, ведение учета | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Участие в заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Московской области | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Уточнение перечня потенциально опасных объектов, опасных производственных объектов, автозаправочных станций и объектов жизнеобеспечения населения на территории Московской области | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Участие в работе межведомственной комиссии по выявлению гидротехнических сооружений, не несущих угрозу населению, объектам экономики и жизнеобеспечению | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Осуществление регулярных обследований гидротехнических сооружений. Оценка готовности организаций эксплуатирующих гидротехнические сооружения к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций (аварий) | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Оказание методической помощи ОМСУ Московской области по организации безопасного пропуска паводковых вод | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Участие в мероприятиях по проведению категорирования объектов топливно-энергетического комплекса, объектов жизнеобеспечения населения, объектов с местами массового скопления людей, критически важных объектов и потенциально-опасных объектов | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Обеспечение организационно-методического руководств планированием мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Оказание методической помощи органам местного самоуправления Московской области, учебно-методическим центрам по гражданской обороне по ведению мероприятий в области ведения гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории которых расположены критически важные, потенциально-опасные объекты и организациям, эксплуатирующим данные объекты | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Осуществление контроля за обновлением информации в автоматизированной информационно-управляющей системе единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и информационно-справочных системах, в том числе ведения электронных паспортов территорий муниципальных образований Московской области | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в органах государственной власти Московской области и ОМСУ, а также организациях с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации сил и средств Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Организация и проведение государственного пожарного надзора (плановых и внеплановых проверок) на объектах и в населенных пунктах области | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Организация и проведение надзорных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Взаимодействие с заинтересованными органами власти, детскими и молодежными общественными организациями (объединениями, движениями) и учреждениями в части повышения культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Организация и проведение Фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность» | в течение года | ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
| Раздел 3. Мероприятия, проводимые Правительством Московской области  1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | |
|  | Представление материалов в ГУ МЧС России по Московской области о состоянии гражданской обороны в Московской области | до 25 января  до 25 июня | Главное управление гражданской защиты Московской области (далее-ГУ гражданской защиты МО), ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Контроль за корректировкой Плана гражданской обороны муниципальных образований Московской области | до 25 января | ГУ гражданской защиты МО, ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Корректировка Плана гражданской обороны Московской области | до 10 февраля | ГУ гражданской защиты МО, ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Разработка сводного плана тушения лесных пожаров на территории Московской области на 2022 од | до 20 марта | Комитет лесного хозяйства МО,  ГУ МЧС России по МО |  |
|  | Подготовка организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2023 год | декабрь | ГУ гражданской защиты МО,  ГУ МЧС России по МО |  |
|  | Представление в Правительственную комиссию (МЧС России) информационно-отчетных материалов по выполнению плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год | в течение года  (по решению Правительственной комиссии) | ГУ гражданской защиты МО, ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Представление в Правительственную комиссии (МЧС России) информационно-отчетных материалов о выполнении поручений Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности за 2022 год | в течение года  (по решению Правительственной комиссии) | ГУ гражданской защиты МО, ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Осуществление контроля за выполнением поручений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области | в течение года | ГУ гражданской защиты МО |  |
|  | Представление информационно-отчетных материалов о выполнении поручений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области | в течение года  (по решению комиссии) | ЦИОГВ МО, ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Разработка и внесение изменений в законодательство и нормативные правовые акты Московской области в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | ГУ гражданской защиты МО, ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ  МО |  |
|  | Взятие на баланс органами местного самоуправления и объектами экономики гидротехнических сооружений, не имеющих собственника | в течение года | ЦИОГВ, ОМСУ  Московской области |  |
|  | Рассмотрение заявлений (обращений), поступивших от граждан и организаций, по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | ЦИОГВ МО, ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Реализация государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы | в течение года | ГУ гражданской защиты МО, ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Подготовка отчетных материалов о реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы, формирование изменений в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы | в течение года | Главное управление региональной безопасности МО, ЦИОГВ МО, ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Реализация мероприятий Указа Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | в течение года | ЦИОГВ МО, ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
|  | Реализация отдельных подсистем АПК «Безопасный город»:  системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», региональной системы централизованного оповещения Московской области и системы технологического обеспечения региональной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | в течение года | ГУ гражданской защиты МО, ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Обеспечение контроля за накоплением, использованием и освежением неснижаемого запаса медицинского, санитарно-хозяйственного и специального имущества Медицинской спасательной службы гражданской обороны и Службы медицины катастроф | в течение года | Министерство здравоохранения Московской области |  |
|  | Участие в реализации стратегии развития санитарной авиации в Московской области в части строительства вертолетных площадок на территориях медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области | в течение года | Министерство здравоохранения Московской области |  |
|  | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области | по отдельному плану | Губернатор Московской области (или один из первых заместителей председателя комиссии), ГУ гражданской защиты МО, ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и МОСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:  а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и МОСЧС | | | | |
|  | Проведение штабной тренировки по гражданской обороне с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области | март | ГУ гражданской защиты МО, ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Обеспечение контроля эксплуатации Системы-112 Московской области в единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований Московской области | по отдельному графику | ГКУ МО «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |
|  | Проведение объектовых тренировок по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течение года | ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Оказание консультативно-методической помощи медицинским организациям государственной системы здравоохранения Московской области в организации работы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | в течение года | Министерство здравоохранения Московской области |  |
|  | Совершенствование функционирования и модернизации мобильных медицинских коммуникационно-навигационных комплексов и программного продукта на бригадах медицинской помощи | в течение года | Министерство здравоохранения Московской области |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения | | | | |
|  | Проведение заседаний комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус «Спасатель» | 09-10 февраля  20-21 апреля  22-23 июня  24-25 августа  26-27 октября  23-24 ноября | ГУ гражданской защиты МО, ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Проведение сборов с руководителями единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Московской области по подведению итогов функционирования Системы-112 Московской области за отчетный период и постановке задач по дальнейшему развитию Системы-112 Московской области | ноябрь | ГКУ МО «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |
|  | Автоматизированное тестирование операторов Системы-112 Московской области в приложении «КоордКом Оператор» | ежеквартально | ГКУ МО «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |
|  | Подготовка руководителей, работников и уполномоченных работников ГО регионального, муниципального и объектового уровней Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по программе подготовки должностных лиц в учебно-методическом центре ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» | в течение года | ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород»», ЦИОГВ, ОМСУ  Московской области |  |
|  | Повышение уровня профессиональной подготовки в учебно-методическом центре ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород»» руководящего состава единых дежурных диспетчерских службы муниципальных образований, дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала единых дежурных диспетчерских служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения | в течение года | ГУ гражданской защиты МО,  ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород»», ОМСУ |  |
|  | Организация повышения квалификации персонала Системы-112 Московской области на базе учебно-методического центра ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» | в течение года | ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород»», ОМСУ |  |
|  | Обучение волонтеров общественных движений приемам оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях и на мероприятиях с массовым сосредоточением людей на территории Московского региона | в течение года | Министерство здравоохранения Московской области |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия | | | | |
|  | Проведение слет-соревнований детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»: |  | Министерство образования Московской области, ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
| Школьный этап слет-соревнований детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» | апрель |
| Муниципальный этап слет-соревнований детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» | апрель-май |
| Региональный этап слет-соревнований детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» | 10-13 июня |
|  | Проведение творческого конкурса среди детей, проживающих на территории Московской области «Служба спасения глазами детей» | 06-10 июня | ГКУ МО «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |
|  | Проведение пресс-конференции по подведению итогов работы Системы-112 Московской области за 2022 год | декабрь | ГКУ МО «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |
|  | Медицинское обеспечение мероприятий с массовым сосредоточением людей на территории Московской области | в течение года | Министерство здравоохранения Московской области |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и МОСЧС к действиям по предназначению | | | | |
|  | Проведение комплексной проверки готовности региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения, комплексной системы экстренного оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения Московской области | 02 марта  05 октября | ГУ гражданской защиты МО, ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Проведение ежедневных технических проверок готовности к задействованию региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения, комплексной системы экстренного оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения | ежедневно | ГУ гражданской защиты МО, ГУ МЧС России по МО, ЦИОГВ, ОМСУ |  |
|  | Проведение проверок состояния готовности Медицинской спасательной службы гражданской обороны, Службы медицины катастроф на территориях муниципальных образований и пожарной безопасности в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Московской области | по отдельному плану | Министерство здравоохранения Московской области |  |
| **Раздел 4. Мероприятия, проводимые под руководством Главы городского округа Лобня Московской области**  **1. Разработка основных планирующих и отчетных документов** | | | | |
| 116. | Разработка и внесение изменений в нормативные правовые акты администрации городского округа Лобня в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | Отдел по делам ГО, ЧС и территориальной безопасности администрации г.о.Лобня  (далее- Отдел ГОЧС и ТБ),  Правовой отдел администрации |  |
| 117. | Уточнение перечня потенциально опасных объектов, опасных производственных объектов, автозаправочных станций и объектов жизнеобеспечения населения на территории г.о.Лобня | в течение года | Начальники спасательных служб гражданской обороны (далее- НСС ГО), Отдел ГОЧС и ТБ, Руководители организаций, учреждений и предприятий г.о.Лобня (далее-РО) |  |
| 118. | Корректировка Плана приведения в готовность гражданской обороны городского округа Лобня | До 01 февраля | Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 119. | Уточнение Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Лобня | до 01 апреля | НСС ГО, Отдел ГОЧС и ТБ, Эвакуационная комиссия г.о.Лобня,  Комиссия по ПУФ |  |
| 120. | Уточнение перечня учреждений (зданий, сооружений), предназначенных для развертывания пунктов временного размещения населения при ЧС на территории городского округа Лобня | март | Эвакуационная комиссия г.о. Лобня, Отдел ГОЧС и ТБ |  |
|  | Корректировка электронного Паспорта территории городского округа Лобня | Ежеквартально | Комиссия по разработке паспорта, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Лобня» (далее -МКУ «ЕДДС»), Дежурно-диспетчерские службы организаций |  |
| 121. | Корректировка паспорта безопасности городского округа Лобня | до 01 марта | НСС ГО, Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 122. | Разработка и представление на утверждение Руководителю ГО городского округа Лобня основных документов спасательной службы ГО, численный состав, оснащение формирований специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, а также порядка всестороннего обеспечения деятельности спасательной службы включая предложения по определению источников финансирования деятельности спасательной службы. | апрель | Комиссия по ПУФ, НСС ГО, |  |
| 123. | Подготовка предложений в План основных мероприятий городского округа Лобня в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год | до 10 ноября | КЧС и ОПБ, НСС ГО, Отдел ГОЧС и ТБ, РО, МКУ «ЕДДС» |  |
| 124. | Разработка, утверждение и согласование в ГУ МЧС России по Московской области:  - Плана основных мероприятий городского округа Лобня в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 г.,  - Плана развития и совершенствования единой дежурно-диспетчерской службы городского округа;  - Плана проведения мероприятий оперативной подготовки, проводимой в городском округе. | до 30 декабря | НСС ГО, Отдел ГОЧС и ТБ,  МКУ «ЕДДС», КЧС и ОПБ |  |
| 125. | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера городского округа Лобня | март | КЧС и ОПБ г.о. Лобня,  Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 126. | Корректировка Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории городского округа Лобня в паводкоопасный период 2022 года. | январь | КЧС и ОПБ г.о. Лобня,  ОГОЧС и ТБ |  |
| 127. | Корректировка Плана первоочередного жизнеобеспечения населения городского округа Лобня | апрель | КЧС и ОПБ, Комиссия по ПУФ, Эвакуационная комиссия |  |
| 128. | Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами на территории городского округа Лобня в 2022 году | до 01 марта | КЧС и ОПБ г.о. Лобня,  ОГОЧС и ТБ |  |
| 129. | Разработка Плана обеспечения безопасности на водных объектах городского округа Лобня в зимнем периоде 2022-2023 годов | октябрь- ноябрь | Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 130. | Разработка Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов КЧС и ОПБ г.о. Лобня | апрель | КЧС и ОПБ, Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 131. | Разработка Плана заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г.о. Лобня на полугодие | 2 раза в год | КЧС и ОПБ г.о.Лобня,  ОГОЧС и ТБ |  |
| 132. | Подготовка и направление в ГУ МЧС России по МО и ГУ Гражданской защиты МО доклада о состоянии гражданской обороны в городском округе Лобня (Форма 2/ДУ, ЭВАК ГО, ЗАП/ГО, 1/СГО, ИТМ ГО, СНЛК, СИЗ и ПРХН, 01/ОБУЧ, 1/БХБ, 1/РХЗ, 1/РБ и т.д.). | Согласно табелю донесений | ОГОЧС и ТБ, Начальники СС ГО, РО |  |
| 133. | Представление в Комитет лесного хозяйства Московской области сведений по приложениям № 7 и № 8 для разработки сводного плана тушения лесных пожаров на территории Московской области на 2022 од | До 01 февраля | Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 134. | Согласование и утверждение планов основных мероприятий учреждений, предприятий и организаций городского округа Лобня в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 2022 год | 15 февраля 2022 г. | НСС ГО, РО, ОНД и ПР (по согласованию)  Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 135. | Представление отчетных материалов о выполнении решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области | в течение года  (по решению комиссии) | Отдел ГОЧС и ТБ, КЧС и ОПБ |  |
| **2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения**  **пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | |
| 136. | Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период: |  | Администрация г.о. Лобня  Управление ЖКХ, Отдел ГОЧС и ТБ, КЧС и ОПБ, РО, Управление образования |  |
|  | проведения новогодних праздников; | 01-09 января  декабрь |
|  | религиозных праздников; | 07-09 января  24 апреля |
|  | зимней и летней детских оздоровительных кампаний; | 01-08 января  01 июня-  31 августа |
|  | подготовка к пожароопасному сезону, предупреждению лесных пожаров; | 1 марта-  15 ноября |
| 137. | Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Лобня | По отдельному плану | Председатель  КЧС и ОПБ |  |
| 138. | Внеплановые заседания и обсуждение дополнительных вопросов на заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Лобня | По мере необходи-мости | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 139. | Заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики | По отдельному плану | Председатель комиссии по ПУФ г.о.Лобня |  |
| 140. | Заседания эвакуационной комиссии | По отдельному плану | Председатель эвакуационной комиссии г.о.Лобня |  |
| 141. | Организация и проведение смотр-конкурсов: |  | Отдел ГОЧС и ТБ, РО, ОНД и ПР (по согласованию) |  |
|  | «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в муниципальных образованиях Московской области»; | февраль-март |  |
|  | «Лучшая учебно-материальная база объекта экономики»; | февраль-март |  |
|  | «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Московской области»; | август-сентябрь |  |
|  | «Лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты в муниципальных образованиях Московской области»; | октябрь | Управление образования,  Отдел ГОЧС и ТБ |  |
|  | «Лучшее оснащение кабина, класса по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях | сентябрь-октябрь |  |
| 142. | Проведение Всероссийских открытых уроков по «Основам безопасности жизнедеятельности» и «Безопасности жизнедеятельности» | март  апрель  сентябрь  октябрь | ОНД и ПР, Отдел ГОЧС и ТБ, Управление образования |  |
| 143. | Проведение смотр-конкурсов: |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурса художественного творчества на противопожарную тематику | март-апрель | Управление культуры |  |
|  | Организация и проведение конкурса на лучшую Дружину Юных Пожарных Московской области | май | Управление образования |  |
| 144. | Проведение учебно-методических сборов с должностными лицами уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, начальниками служб гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям организаций городского округа Лобня | март  сентябрь | Председатель КЧС и ОПБ, НСС ГО, Отдел ГОЧС и ТБ, МКУ «ЕДДС» |  |
| 145. | Участие в подведение итогов ГУ МЧС России по МО с органами управления и силами функциональных подсистем и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам оперативного реагирования и антикризисного управления (в режиме видеоконференцсвязи) | март  июнь  сентябрь  декабрь | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел ГОЧС и ТБ, МКУ «ЕДДС» |  |
| 155. | Проведение мероприятий в рамках месячника пожарной безопасности | апрель | Отдел ГОЧС и ТБ, ОНД и ПР |  |
| 156. | Организации проведении сезонных проверок источников наружного противопожарного водоснабжения на территории г.о. Лобня и на объектах экономики | апрель-май  сентябрь-октябрь | ПСЧ № 82, Управление ЖКХ, ОНД и ПР, ООО «Лобненский водоканал», РО |  |
| 157. | Проведение месячника безопасности на водных объектах городского округа Лобня | июнь | Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 158. | Проведение Дней пожарной безопасности в образовательных и дошкольных учреждениях, в летних и зимних оздоровительных лагерях | апрель  сентябрь | Управление образования, ОНД и ПР (по согласованию),  Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 159. | Проведение конкурса: «Лучшая единая дежурная диспетчерская служба муниципальных образований Московской области» | октябрь | ГУ МЧС России по МО, МКУ «ЕДДС» |  |
| 160. | Проведение мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне | октябрь-ноябрь | Управление образования, ОНД и ПР, РО, Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 161. | Контроль за реализацией и достижением целевых показателей муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Лобня» по вопросам гражданской обороны, защиты населения, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | постоянно | Отдел ГО, ЧС и ТБ, МКУ «ЕДДС» |  |
| 162. | Осуществление регулярных обследований гидротехнических сооружений, расположенных на территории городского округа Лобня. | Март-апрель | КЧС и ОПБ, Противопаводковая комиссия, МКУ «Управление по работе с территориями», |  |
| 163. | Участие в проведение конкурса: «Лучшая ЕДДС муниципальных образований Московской области» | октябрь | МКУ «ЕДДС города Лобня» |  |
| 164. | Освещение в средствах массовой информации г.о. Лобня, проводимые Правительством Московской области, администрацией городского округа Лобня, мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | постоянно  в течение года | Управление СМИ и рекламы администрации г.о. Лобня, Отдел ГОЧС и ТБ, ОНД и ПР |  |
| 165. | Разработка и распространение наглядной агитации по тематике культуры безопасности жизнедеятельности населения, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а также в области гражданской обороны и защиты населений от чрезвычайных ситуаций | ежеквартально | Администрация г.о.Лобня |  |
| 166. | Организация и проведение совместно с ОНД и ПР, дачными и садовыми кооперативами пожарно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе | в течение года | ОНД и ПР, ОГОЧС и ТБ, Управление ЖКХ |  |
| 167. | Дооборудование (замена) при необходимости элементами питания пожарных извещателей в жилых помещениях многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в течение года | Отдел социального развития, ОНД и ПР, ОГОЧС и ТБ |  |
| 168. | Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 90-й годовщины образования гражданской обороны | октябрь | ОГОЧС и ТБ |  |
| **3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | |
| 169. | Участие в показном тактико-специальном учение с силами и средствами и органами управления функциональных подсистем и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тему: «Управление силами и средствами при ликвидации чрезвычайной ситуаций, вызванной весенним половодьем. Организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств в паводкоопасный период» | март-апрель | КЧС и ОПБ, МКУ «ЕДДС»,  Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 170. | Участие в показном тактико-специальном учение с силами и средствами и органами управления функциональных подсистем и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов взаимодействия и слаженности при тушении природных пожаров, защите населённых пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от природных чрезвычайных ситуаций при прохождении пожароопасного сезона 2022 года | апрель | КЧС и ОПБ, МКУ «ЕДДС»,  Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 171. | Участие в соревнованиях нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | август -сентябрь | НСС ГО, Отдел ГОЧС и ТБ, РО |  |
| 172. | Участие в командно-штабном учение с силами и средствами Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тему: «Предупреждение и ликвидация чрезвычайно ситуации, связанной с нарушением электроснабжения населенных пунктов, потенциально-опасных и социально-значимых объектов. Проведение аварийно-восстановительных работ, в случае возникновения различного рода аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства» | сентябрь-октябрь | КЧС и ОПБ, МКУ «ЕДДС», РО,  Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 173. | Участие в проведение областной тренировки по эвакуации в случае возможного (условного) пожара на объектах с массовым пребыванием людей (детей) на территории городского округа Лобня | Ежеквар-тально | РО, ПСЧ№ 82, ОНД и ПР, Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 174. | Проведение объектовых тренировок по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течение года | РО, НСС ГО, Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 175. | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны | октябрь | ГУ МЧС России по МО, ГУ ГЗ МО,  Руководитель ГО, Председатель КЧС и ОПБ, НСС ГО, Лобненское звено МОСЧС, ОГОЧС и ТБ |  |
| 176. | Тренировка с органом повседневного управления городского округа Лобня | ежедневно | ГУ МЧС России по МО,  МКУ «ЕДДС» |  |
| 177. | Подведение итогов деятельности с МКУ «ЕДДС города Лобня» за сутки (в режиме видеоконференцсвязи) | ежедневно | ГУ МЧС России по МО,  МКУ «ЕДДС» |  |
| 178. | Показная специальная учебная тренировка по теме: «Организация проведения эвакуации учащихся и персонала образовательного учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации на базе МБОО СОШ № 10, ул. Лобненский бульвар, д.6. | сентябрь | Управление образования, ОНД и ПР, ПСЧ-82, ОГОЧС и ТБ, руководители ОУ и ДОУ |  |
| 179. | Совместная штабная тренировка сил и средств городского округа Лобня по теме: Действия в случае возникновения ЧС на объектах жизнеобеспечения УМП «Лобненская теплосеть» в зимний период. | сентябрь | Председатель КЧС и ОПБ, НСС ГО, Отдел ГОЧС и ТБ, ПСЧ-82 |  |
| 180. | Тактико-специальное учение с силами и средствами Лобненского звена МОСЧС на тему: «Управление силами и средствами при ликвидации лесных пожаров. Организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств в пожароопасный период». | апрель | Отдел ГОЧС и ТБ, Краснополянское УЛ Клинского филиала «Мособллес»,  ПСЧ-82, ДПК |  |
| 181. | Тактико-специальное учение с силами и средствами городского округа Лобня ««Действия руководящего состава Администрации г. о. Лобня при возникновении крупномасштабного ЧС, связанной с ДТП» | август | Лобненское звено МОСЧС,  ОГОЧС и ТБ |  |
| 182. | Показная штабная тренировка с начальниками ПВР, на базе МБОУ СОШ № 9», ул. Проезд Шадунца, д.1 «По организации и порядку принятия эвакуируемого населения» | май | Эвакуационная комиссия Начальники ПВР,  Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 183. | Показная штабная тренировка с руководителями пунктов выдачи СИЗ по порядку выдачи работникам организации СИЗ на базе МБДОУ № 7 «Ягодка», ул. Крупской, д.10. |  | Управление образования, ОНД и ПР, ОГОЧС и ТБ, руководители ОУ и ДОУ |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | |
| 184. | Подготовка руководителей, работников и уполномоченных работников ГО муниципального и объектового уровней Лобненского городского звена МОСЧС по программе подготовки должностных лиц в УМЦ ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» и на курсах ГО | Согласно  Плана комплектования | ОГОЧС и ТБ администрации,  МКУ «ЕДДС города Лобня» |  |
| 185. | Подготовка операторов Системы-112 | Согласно  Плана комплектования | МКУ «ЕДДС города Лобня» |  |
| 186. | Подготовка руководителей и специалистов ЕДДС | Согласно  Плана комплектования | МКУ «ЕДДС города Лобня» |  |
| 187. | Обучение неработающего населения в УКП по ГО и ЧС городского округа Лобня | в течение года | Руководители УКП |  |
| 188. | Представление учреждениями, предприятиями и организациями городского округа Лобня в Отдел по делам ГОЧС и ТБ администрации г.о. Лобня заявок на обучение на 2023 год:  - в учебно-методическом центре Государственного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород»;  - на курсах гражданской обороны | август  октябрь | РО, НСС ГО,  МКУ «ЕДДС» |  |
| 189. | Разработка плана комплектования обучаемыми:  - учебно-методического центра Государственного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» на 2022 год;  - обучаемыми курсов ГО городского округа на 2022 год. | ноябрь | Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | | |
| 190. | Участие в проведении слета-соревнований детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»: |  | Управление образования администрации г.о.Лобня, ОНД и ПР, Отдел ГОЧС и ТБ |  |
|  | Школьный этап слет-соревнований детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» | апрель |  |
|  | Муниципальный этап слет-соревнований детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» | апрель-май |  |
| **4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Лобненского городского звена МОСЧС к действиям по предназначению** | | | | |
| 191. | Проведение комплексной проверки готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения г.о.Лобня | 02 марта  05 октября | Комиссия по проверке ТСО г.о.Лобня |  |
| 192. | Организация контроля за учетом перечня заглубленных помещений подземного пространства, ведение учета | Май-июнь | Эвакуационная комиссия,  Комиссия по инвентаризации заглубленных помещений |  |
| 193. | Проведение ежедневных технических проверок готовности к задействованию региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения | ежедневно | МКУ «ЕДДС города Лобня» |  |
| 194. | Проведение проверок состояния готовности спасательных служб обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны городского округа Лобня | по отдельному плану | РССГО, ОГОЧС и ТБ, ОНД и ПР |  |
| 195. | Организация контроля за учетом перечня пунктов временного размещения, ведение учета | в течение года | Эвакуационная комиссия,  КЧС и ОПБ |  |
| 196. | Контроль за созданием, освежением, накоплением и хранением резервов материальных ресурсов гражданской обороны и при чрезвычайных ситуациях городского округа Лобня, а также резервов объектов экономики. Предоставление отчетов по формам РЕЗ ЧС и ЗАП ГО | До 20 числа каждого квартала | КЧС и ОПБ, Комиссия по ПУФ, НСС ГО, РО, Отдел ГОЧС и ТБ |  |
| 197. | Проверки готовности органов управления, сил и средств Лобненского городского звена МОСЧС к действиям по предназначению в паводкоопасный период, а также пожароопасный сезон 2022 года | март-сентябрь | КЧС и ОПБ г.о.Лобня,  ОНД и ПР, ОГОЧС и ТБ  МКУ «ЕДДС города Лобня», РО |  |

**Заместитель Главы администрации г.о. Лобня Е.С. Любимова**